## FMzinp6_280119_EEZ_NOR_pr
2014.-2021.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu sagatavošanā sasniegtais, plānotais progress un finanšu plūsma līdz 01.02.2019.
N.p.k. | Programma/ Programmas apsaimniekotājs | Programmas kopējais finansējums (t.sk. nacionālais līdzfinansējums, milj. EUR) | Programmas statuss līdz 01.02.2019. | Progress sasniegtais un plānotais |  | Programmu apsaimniekotāju indikatīvais finanšu plūsmas plāns* (EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu piešķīrums, milj. EUR)
(2019-2025)
|  |  |  | Programmu izstrāde, saskaņošana ar donorvalstīm (Programmu apsaimniekotāju plāns) | Programmu MK noteikumu apstiprināšana MK (Programmu apsaimniekotāju plāns) | Kopā, milj. EUR (2019-2025) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Kopā: |  | 93 |  |  |  | 79 | 0.8 | 3.7 | 11.1 | 16.2 | 25 | 18.8 | 3.4
1. | Korekcijas dienesti/ TM | 15.3 | Koncepcija saskaņota ar donorvalstīm | 2018.gada 24.jūlijā – MK apstiprināja programmas koncepcijas projektu. | 2019.gada februāris | 13 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 4.6 | 2.9 | 0.4
|  |  |  | 2018.gada 22.augustā – donori saskaņoja programmas koncepciju. | [9 empty] | 13 | 0
2019.gada 1.ceturksnī plānota programmas līguma saskaņošana ar donorvalsti un tā parakstīšana.
2. | Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide/ VARAM | 16.5 | Koncepcija saskaņota ar donorvalstīm | 2018.gada 8.augustā – MK apstiprināja programmas koncepcijas projektu. | 2019.gada augusts | 14 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 0.5
|  |  |  | 2018.gada 7.septembrī – donori saskaņoja programmas koncepciju. | [9 empty] | 14 | 0
2019.gada 1.ceturksnī plānota programmas līguma saskaņošana ar donorvalsti un tā parakstīšana.
3. | Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana/ IEM | 17.6 | Koncepcija saskaņota ar donorvalstīm | 2018.gada 4.septembrī – MK apstiprināja programmas koncepcijas projektu. | 2019.gada augusts | 15 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 3 | 4.5 | 3.4 | 0.5
|  |  |  | 2018.gada 23.novembrī – donorvalstis saskaņoja programmas koncepciju. | [9 empty] | 15 | 0
2019.gada 1.ceturksnī plānota programmas līguma projekta izstrāde un tā parakstīšana.
4. | Pētniecība un izglītība/ IZM | 17.1 | Koncepcija iesniegta donorvalstīm | 2019.gada 15.janvārī – MK izskata un apstiprina programmas koncepcijas projektu. | 2019.gada septembris | 14.5 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 0.5
|  |  |  | LĪdz 2019.gada 18.janvārī – programmas koncepcijas projekts ir iesniegts donorvalstīm. | [9 empty] | 14.5 | 0
2019. gada 1. pusgadā plānota programmas līguma projekta izstrāde un tā parakstīšana.
5. | Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība/ VARAM | 11.8 | Koncepcija neformāli saskaņota ar donorvalstīm | 2019.gada 1.februārī – donorvalstis neformāli saskaņoja precizēto programmas koncepcijas projektu. | 2019.gada decembris | 10 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 2 | 3.8 | 2.3 | 0.3
|  |  |  | Līdz 2019. gada 31. maijam - VARAM plāno iesniegt koncepcijas projektu MK apstiprināšanai atbilstoši MK 2019. gada 5. februāra sēdes protokollēmuma Nr.5 21§. | [9 empty] | 10 | 0
2019.gadā plānota programmas līguma projekta izstrāde un tā parakstīšana.
6. | Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi/ LIAA | 14.7 | Notiek konsultācijas ar donorvalstīm par programmas saturu | 2018.gada 13.aprīlī – LIAA iesniedza donorvalstīm pirmo programmas koncepcijas projektu neformālai saskaņošanai. | 2019.gada decembris | 12.5 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.8 | 1.2
Joprojām notiek aktīvas konsultācijas ar donorvalsti par koncepcijas saturu.
|  |  |  | 2019. gada 1.ceturksnī - plānota precizētās programmas koncepcijas projekta iesniegšana donorvalstīm neformālai saskaņošanai. | [9 empty] | 12.5 | 0
2019. gadā plānota programmas līguma projekta izstrāde un tā parakstīšana.
*plānotās atmaksas no donorvalstīm